**Ежегодный отчет по реализации проекта:**

**«Организация службы медиации в ДОО"**

МДОУ «Детский сад № 3»

за 2018-2019 учебный год

1. **Общая информация**

**1.1.Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Скрипачева Елена Аркадьевна | Заведующий МДОУ «Детский сад № 3» | Руководство и координация деятельности проекта |
| 2 | Пятышева Галина Николаевна | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория | Организация деятельности рабочей группы проекта, методическое сопровождение педагогов ДОУ при реализации проекта внутри учреждения.  Разработка и создание портфеля документов Медиатора и службы восстановительной медиации.  Подготовка и проведение мастер-классов и семинаров-практикумов для педагогов. |
| 3 | Королёва Алена Анатольевна | Педагог – психолог МДОУ «Детский сад № 3», | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта.  Подготовка и проведение мастер-классов и семинаров-практикумов для педагогов, семинаров-практикумов для родителей (лиц их заменяющих)  Подготовка отчетов о реализации деятельности МИП за 2018-2019 г.г. |
| 4 | Антипина Елена Евгеньевна | Учитель-логопед, первая квалификационная категория | Подготовка и проведение мастер-классов для педагогов, семинаров – практикумов для родителей (лиц их заменяющих) |
| 5 | Туманова Светлана Анатольевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |
| 6 | Шарова Нина Олеговна | Воспитатель, высшая квалификационная категория | Систематизация, разработка методических и практических материалов, апробирование продуктов проекта при его реализации внутри учреждения, презентация практического опыта |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

1. Консультант проекта: кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры

дошкольной педагогики и психологии Смирнов Евгений Анатольевич.

1. Координатор Шаврина Наталья Альбертовна, методист МОУ «ГЦРО» высшей

квалификационной категории.

3. Участники проекта:

МДОУ «Детский сад № 3»,

МДОУ «Детский сад №16»,

МДОУ «Детский сад №77»,

МДОУ «Детский сад №101»,

МДОУ «Детский сад № 228».

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1. | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Уточнение плана деятельности рабочей группы на 2018-2019уч. год. | Создать и утвердить план деятельности  рабочей группы на 2018-2019  учебный год | Создан и утвержден план  деятельности  рабочей группы на 2018-2019 учебный год |  |
| 2. | Результаты анкетирования родителей |  |  |  | Около 80 % опрошенных родителей не осведомлены о службе медиации, однако большинство (87%) изъявили желание узнать о деятельности службы. |
| Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, с целью выявления уровня осведомленности о службе медиации и ее деятельности в рамках ДОУ. | По результатам анкетирования только 27 % родителей сталкиваются со спорными /конфликтными ситуациями. При этом, многие родители (50 %), никуда не обращаются для решения конфликтных ситуаций, что приводит к высокой напряженности между участниками образовательных | Проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, с целью выявления уровня осведомленности о службе медиации и ее деятельности в рамках ДОУ и намечены мероприятия по информированию родителей (законных представителей). |
| 3. | Организация родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) с деятельностью службы медиации в ДОУ и установления доверительных отношений. | Подготовка и проведение родительских собраний на тему «Служба медиации в ДОУ» | Родители ознакомлены с деятельностью службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. | Родители ознакомлены с деятельностью службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. |  |
| 4. | Методическое и организационное сопровождение педагогов МДОУ по ознакомлению с материалами по теме «Медиативные подходы в разных аспектах образовательной деятельности». | Подготовка и проведение консультаций: «Деятельность службы медиации в ДОУ»  «Медиативные подходы в разных аспектах образовательной деятельности» | Повышение уровня компетентности педагогов ДОУ. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ. |  |
| 5. | Трансляция работы на сайте ДОУ и образовательных ресурсах в сети интернет | Подготовка и трансляция работы МИП «Организация службы медиации в ДОО» на всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной деятельности» | Подготовка и написание статьи УДК 301.162 «Организация службы медиации в ДОО» | Представление статьи УДК 301.162 «Организация службы медиации в ДОО» (Е.В.Сафарова, педагог-психолог МДОУ «Детский сад №77», А.А. Королева, педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 3») на всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной деятельности» |  |
| 6. | Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами по воспитанию доброжелательных отношений между воспитанниками | Подготовка и организация встречи детей с сотрудниками библиотеки «Семейного чтения» Ленинского района. Тема встречи - «Поговорим о доброте». | Проведение встречи детей с сотрудниками библиотеки «Семейного чтения» Ленинского района - «Поговорим о доброте» | Воспитание отзывчивого человека, с развитой способностью к эмпатии. |  |
| 7. | Анализ деятельности МИП  **«Организация службы медиации в ДОО»** | Анализ материалов и составление аналитической справка о результатах деятельности  за 2018/2019 учебный год | Подведены итоги. Размещена аналитическая справка о результатах деятельности МИП ДОУ на сайте детского сада. | Подведены итоги. Размещена аналитическая справка о результатах деятельности МИП ДОУ на сайте детского сада. |  |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** не вносились

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

1. Создана работоспособная творческая группа, которая опиралась в деятельности на законодательные акты разных уровней и изучила опыт коллег других регионов.

2.Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросу использования медиации, как механизма разрешения конфликтных ситуаций.

3. Изучена методическая литература по изучаемой теме через интернет ресурсы.

4. Обеспечено информационное сопровождение (информационные листы, памятки для педагогов, заседания, обсуждения, страничка на сайте ДОУ).

Адрес странички на сайте МДОУ «Детский сад № 3»:

<https://mdou3.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_n_1.html>

* 1. **Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**
* Сложности объективного характера, связанные с трудностью организовать встречи педагогов из разных образовательных организаций в связи с их высокой занятостью.
* Некоторые педагоги, ссылаясь на большую загруженность, с трудом откликаются на инновационные начинания и с трудом их поддерживают.

**3.Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**1)** Повышен уровень компетентности педагогов по вопросу медиативных подходов в урегулировании конфликтов в ДОУ.

**2)** Изучен и обобщается опыт, разработан методический материал по теме проекта.

**3)** Презентация опыта ДОУ для педагогов МСО города Ярославля.

**4)** Повышен уровень медиативной культуры родителей и воспитанников.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Реализация проекта поможет организовать целостно профилактическую систему на основе принципов восстановительного правосудия, разнообразить процедуры разрешения и предупреждения конфликтов в ДОО.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Инновационная деятельность оказывает непосредственное влияние на эффективность образовательной организации. Полученные знания по урегулированию конфликтов, а также по медиативным техникам позволили использовать их на практике, что в свою очередь приводит к общему снижению конфликтности в образовательной среде.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

В рамках проекта было поведено анкетирование педагогов, родителей:

Анкета для педагогов «Служба медиации в детском саду»

Анкета для родителей «Служба медиации в детском саду»

Анкетирование родителей показало, что некоторые родители владеют информацией по данной теме, но многие родители не знакомы с понятием службы медиации и, хотели бы, чтобы такая служба была организована в ДОУ.

По результатам анкетирования были определены темы для оказания методической помощи педагогам ДОУ.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

* Семинар для педагогов МСО города Ярославля «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательного процесса» (18.11.2018 г);
* встреча детей с сотрудниками библиотеки «Семейного чтения» Ленинского района - «Поговорим о доброте» (02.04.2019);
* консультация для педагогов МДОУ участников МИП «Предупреждение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в ДОУ» с участием педагога-психолога МОУ Центр «Доверие» (06.05.2018).
* публикация статьи УДК 301.162 «Организация службы медиации в ДОО» (Е.В.Сафарова, педагог-психолог МДОУ «Детский сад №77», А.А. Королева , педагог-психолог МДОУ «Детский сад №3») на всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и профессиональной деятельности»;
* страничка проекта на сайте МДОУ.

Отчет составила: заведующий МДОУ «Детский сад № 3» Скрипачева Елена Аркадьевна

«14» декабря 2018 года