**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки**

"**Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей**

**в дошкольном образовательном учреждении"**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Наименование ОУ**: МДОУ «Детский сад № 3» г. Ярославля.

**Статус площадки** (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

**Консультант проекта**:

**Координатор**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено** |
| **Диагностико - аналитический этап** |
| **С Е Н Т Я Б** **Р** **Ь** | Организация деятельности рабочей группы | Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ «Детский сад № 3». Разработка приказов по организации работы творческой группы.  | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов. |  |
| Изучить федеральные, региональные нормативно - правовые документы регламентирующие деятельность консультационного пункта ДОУ. | Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов.  | Подобран банк федеральных нормативно-правовых документов  | Подобран банк федеральных нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность консультационного пункта и др. |  |
| **О К Т Я Б** **Р**  **Ь** | Изучить опыт коллег других ДОУ по организации КП. | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов по организацииКП.  | Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и нормативных документов. | Разработано Положение о создании служб медиации в ДОО. |  |
| **Планово-прогностический этап** |
|  **О К Т Я Б** **Р** **Ь** | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта.  | Утверждение плана деятельности рабочей группы.  | План деятельности рабочей группы на 2019-2020 учебный год  | План деятельности рабочей группы на 2017-2018 учебный год. |  |
| Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность»  | Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП на сайте МДОУ. | Размещение материалов по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП на сайте ДОУ. |  |
| **Диагностико - аналитический этап** |
| **О К Т Я Б** **Р** **Ь,****Н****О****Я****Б****Р****Ь** | Организация обучения педагогических работников МДОУ на семинаре «Нейропсихологический подход в работе с детьми раннего возраста» - 12 часов, Ведущие Долматова Т.Л. – клинический психолог, нейропсихолог, эрготерапевт, директор нейропсихологического центра «Вектор Развития» и Трунов А.Л. – клинический нейропсихолог, управляющий партнер центра «Вектор Развития» 31.10.2019, 08.12.2019 | На семинаре обсуждались вопросы создания необходимых благоприятных эмоциональных условий ребенку в ДОУ и дома родителями; вопросы нормального развития детей и вопросы коррекции, в основе которой лежит комплексный подход (Л. С. Выгодский); вопросы ранней диагностики и др. | Повышение уровня компетентности педагогов ДОУ по данной теме. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ по данной теме. |  |
| **ДЕКА****Б****Р****Ь** |  Подготовить материалы по оборудованию КП. | Подготовка материалов по оборудованию КП: оборудование для диагностики детей и консультаций родителей. | Сделан оптимальный подбор материалов и оборудования для диагностики детей и консультаций родителей. | В ДОУ на КП сделан оптимальный подбор материалов и оборудования для диагностики детей и консультаций родителей. |  |
| **ДЕКА****Б****Р****Ь** | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за I полугодие 2019/2020 учебного года | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки **"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей** за I полугодие 2019/2020 учебного года подготовлен и размещен на сайте МДОУ «Детский сад № 3» |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 3 Е.А. Скрипачева