**Промежуточный отчет по реализации проекта:**

**«Организация службы медиации в ДОО"**

МДОУ «Детский сад № 3»

за I полугодие 2018-2019 учебного года

II этап работы – внедренческий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Уточнение плана деятельности рабочей группы на 2018-2019уч. год. | Создать и утвердить план деятельности  рабочей группы на 2018-2019  учебный год | Создан и утвержден план  деятельности  рабочей группы на 2018-2019 учебный год |  |
| 2 | Результаты анкетирования родителей |  |  |  | Около 80 % опрошенных родителей не осведомлены о службе медиации, однако большинство (87%) изъявили желание узнать о деятельности службы. |
| Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, с целью выявления уровня осведомленности о службе медиации и ее деятельности в рамках ДОУ. | По результатам анкетирования только 27 % родителей сталкиваются со спорными /конфликтными ситуациями. При этом, многие родители (50 %), никуда не обращаются для решения конфликтных ситуаций, что приводит к высокой напряженности между участниками образовательных | Проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, с целью выявления уровня осведомленности о службе медиации и ее деятельности в рамках ДОУ и намечены мероприятия по информированию родителей (законных представителей). |
| 3. | Организация родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) с деятельностью службы медиации в ДОУ и установления доверительных отношений. | Подготовка и проведение родительских собраний на тему «Служба медиации в ДОУ» | Родители ознакомлены с деятельностью службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. | Родители ознакомлены с деятельностью службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций. |  |
| 4. | Методическое и организационное сопровождение педагогов МДОУ по ознакомлению с материалами по теме «Медиативные подходы в разных аспектах образовательной деятельности». | Подготовка и проведение консультаций: «Деятельность службы медиации в ДОУ»  «Медиативные подходы в разных аспектах образовательной деятельности» | Повышение уровня компетентности педагогов ДОУ. | Повышен уровень компетентности педагогов ДОУ. |  |
| 5. | Популяризация медиации как альтернативного механизма решения конфликтных ситуаций и  познакомить педагогов с медиативными подходами (практиками), способствующими восстановлению отношений участников образовательного процесса. | Заседание рабочей группы по подготовке и проведению семинара-практикума для педагогов МСО г. Ярославля | Подготовка материалов для семинара-практикума для педагогов ДОО г. Ярославля. Тема: «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательной деятельности». | Подготовлены материалы по проведению семинара-практикума для педагогов ДОО г. Ярославля. Тема: «Включение медиативных подходов в разные аспекты образовательной деятельности»:  1.Презентация по популяризации медиации как альтернативного механизма решения конфликтных ситуаций и  знакомство педагогов с медиативными подходами (практиками), способствующими восстановлению отношений участников образовательного процесса  (медиация, семейная конференция, круги сообщества).  2. Показ процедуры медиации (видео).  3.Проведение кругов сообщества. |  |

Отчет составила: заведующий МДОУ «Детский сад № 3» Скрипачева Елена Аркадьевна

«14» декабря 2018 года